ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью  доведения  уровня  их квалификации до  соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.

- Сформировать учебно-методическую базу школы.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия  реализации ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения  преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Рассмотрение вопроса о требованиях ФГОС СОО | Декабрь 2018 | Администрация | Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО | Анкетирование педагогических работников |
| 2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО | Сентябрь 2018 | Администрация | Распределение функций | Приказ о создании группы |
| 3 | Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО | Сентябрь 2018 | Администрация | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО | Наличие утвержденного плана |
| 4 | Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение 2018 – 2019 учебного года | Администрация | Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение 2018 – 2019 учебного года | Администрация | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствие требованиям ФГОС СОО | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО |
| 6 | Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО | В течение 2018 – 2019 учебного года | Администрация, библиотекарь | Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие заявок педагогов на учебную литературу, заявки на комплектование библиотеки выбранными учебниками и учебными пособиями Наличие журнала регистрации, формуляров |
| 7 | Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем |  |  |  |  |
| 8 | Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Май 2019 г. | Администрация | Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС СОО | Аналитическая справка |
| 9 | Разработка проекта ООП СОО | Апрель-май 2019 | Рабочая группа | Проект ООП СОО |  |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |  | 2018 – 2019 учебный год | Администрация | Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС СОО | Локальные акты |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО | Декабрь 2018 г. | Зам.директора по УВР | Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО |  |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО | В течение 2018 – 2019 учебного года | Директор | Изменения и дополнения в уставе | Изменения и дополнения в уставе |
| 4 | Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в школе: о переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта); о разработке ООП СОО об утверждении годового календарного учебного графика; об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг); о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, педагога-психолога, социального педагога | 2018 – 2019 год | Директор | Локальные нормативные акты | Приказы |
| 5 | Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета | До 01.09.2019 года | Директор |  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО |
| 6 | Внесение изменений в программу развития ОУ |  | До 10.09.2020 г | Администрация |  | Протокол заседания методического совета |
| 7 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. | До 10.09.2019 г | Руководители ШМО учителя – предметники, рабочая группа |  | Рабочие программы педагога |
| 8 | Разработка и утверждение программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности | До 10.09.2019 г | Руководители ШМО учителя – предметники, рабочая группа |  | Программы по внеурочной деятельности, программы элективных курсов |
| 9 | Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО | Апрель – май 2019 | Администрация | Учебный план | Учебный план на 2019-2020 учебный год |
| 10 | Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Апрель – май 2019 | Администрация | Создание модели внеурочной деятельности | Модель внеурочной деятельности |
| 11 | Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС | В течение года | Руководители ШМО Учителя - предметники | Система оценивания образовательных достижений обучающихся | Локальный акт |
| 12 | Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте | Январь-март 2019 года | Рабочая группа Администрация | Разработка положения | Положение об индивидуальном проекте |
| 13 | Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего образования | Май-август 2019 | Рабочая группа Администрация | Наличие договора | Наличие договора |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария) | Ноябрь 2018 | Зам. директора по УВР | Планирование повышения квалификации педагогических работников | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО |
| 2 | Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта. | В течение периода ввода ФГОС СОО | Администрация | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС | Наличие аттестационных листов, медицинских книжек |
| 3 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО | В течение 2018 – 2019 учебного года | Администрация | Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО | Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения ОП программ |
| 4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | По плану в течение учебного года | Администрация | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС СОО |
| 1 | Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО» | Ноябрь 2018 г. | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования |
| 2 | Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д. | В течение всего периода | Администрация | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров. | Протоколы педсоветов, методических советов |
| 3 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение всего периода | Зам. директора по УВР | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ |  |
| 4 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания | 2018 – 2019 учебный год | Администрация, классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОО |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО | 2018 – 2019 учебный год | Администрация | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО | Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО |
| 2 | Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта | 2018 – 2019 учебный год | Администрация | Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО | Мониторинг готовности |
|  | 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1 | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 2018 – 2019 учебный год | Администрация | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| 2 | Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | 2018 – 2019 учебный год | Администрация | Создание комфортного пространства ОО | Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО |
| 3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО. | 2018 – 2019 учебный год | Администрация |  |  |
| 4 | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | 2018 – 2019 учебный год | Администрация |  |  |
| 5 | Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО. | 2018 – 2019 учебный год | Администрация |  |  |
| 6 | Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2018 – 2019 учебный год | Администрация |  |  |